## タスク管理表
●●さん、＊＊さん 結婚式二次会パーティー タスク管理表
| 大項目 | 中項目 | 決定事項 | 担当者 | 期日 | 実施日 | 終了フラグ | 備考
| 幹事顔合わせ | 幹事顔合わせ |  | 全員 | 2015-04-05 | 2015-04-02 | 済
|  | 連絡方法決定 | 例）LINEグループにて情報共有 | 全員
| 新郎新婦ヒアリング | 会場 |  | 新郎新婦
|  | 人数 |  | 新郎新婦
|  | 予算 |  | 新郎新婦
|  | 希望プラン |  | 新郎新婦 | 2015-04-05 | 2015-04-02 | 済
|  | 新郎新婦の衣装 |  | 新郎新婦
|  | 乾杯の挨拶の有無／お願いする人 |  | 新郎新婦
|  | 各役割の希望 |  | 新郎新婦 | 2015-04-05 | 2015-04-02 | 済
|  | その他 |  | 新郎新婦
| 会場決定 | 会場下見 |  | 幹事
|  | 会場機材チェック |  | 幹事
|  | 会場決定 | 例）××レストラン | 全員
| 予算決定 | 全体予算決定 | 例）●●万円 | 新郎新婦
|  | 食事代決定 | 例）5,000円/一人 | 新郎新婦
|  | 余興経費決定 |  | 新郎新婦
| プログラム | タイムテーブル作成 |  | 鈴木
|  | 余興決定 |  | 田中
|  | 演出決定 |  | 佐藤
|  | ゲーム決定 |  | 中村
|  | 景品決定 |  | 新郎新婦
| ゲスト関連 | ゲストリスト作成 |  | 新郎新婦
|  | 招待状 発送方針 | 例）メール | 全員
|  | 招待状 発送 |  | 鈴木
|  | 出欠管理 |  | 鈴木
| パーティー関連 | 役割分担決定 |  | 幹事
|  | 会場打合せ |  | 鈴木
|  | BGM 決定 |  | 新郎新婦
|  | 映像 決定 |  | 新郎新婦
|  | 釣り銭用意 |  | 沢田

## 進行表 タイムテーブル
●●さん、＊＊さん 結婚式二次会パーティー 進行表
日時：2020.5.17（土） 16:00受付開始 16:30開会 18:30お開き
場所：〒
tel：00-0000-0000 |  | 会費：男性 8,000円 女性 7,000円
時間 | 所用時間 | 全体進行 | 関連事項 | 新郎新婦 | BGM | 照明 | スクリーン | 役割分担
15:30 |  | 幹事、及び協力者 集合 | 佐藤、鈴木、田中、中村、沢田、和田、秋山、多田、杉本 |  |  |  |  | 進行・司会
|  |  | 会場よりウェルカムボード、DVD持参 |  |  |  |  | 音響
|  |  | 受付・名簿・金庫（会場より提供）準備 |  |  |  |  | 受付（新郎側）
|  |  | トランシーバー着用 |  |  |  |  | 受付（新婦側）
|  |  | 機材確認 |  |  |  |  | 会計
16:00 |  | 受付開始 | ビンゴカード配付・チェキ撮影 |  |  |  | 新郎新婦写真 | アシスタント
16:15 |  | ウェルカムドリンク | [5 empty] | 音響
16:20 |  | 進路新婦を迎えにいく | 担当：多田 | 会場外到着 | ♪ももクロ |  |  | 映像
16:30 | 0:05 | 開会・新郎新婦入場 | 司会第一声、新郎新婦入場 | 入場 |  | ピンスポット |  | カメラ撮影
16:35 | 0:05 | ウェルカムスピーチ | 新郎 |  | ♪結婚行進曲 |  |  | ビデオ撮影
16:40 | 0:05 | 乾杯 | 新郎友人：松田様 |  |  | ポンスポット | 友人紹介パワポ | 照明
16:45 | 0:15 | ケーキカット、ファーストバイト |  |  | ♪ウェディングベル |  |  | 備品
17:00 | 0:30 | 歓談 | 披露宴ダイジェストDVDを流す |  | ↓ |  | 披露宴DVD | マイク | 会場
17:30 | 0:20 | 余興 | 新郎新婦友人によるフラッシュモブ |  | ♪marry you | 暗転→明るく | PC映像 | PC
17:50 | 0:20 | ゲーム | ビンゴ |  |  |  |  | チェキ@2
18:10 | 0:10 | 新郎挨拶 |  |  | ♪言葉にできない |  |  | ビデオ
18:20 | 0:10 | 集合写真 | 記念写真撮影 |  |  |  |  | カメラ
18:30 |  | 新郎新婦退場・お開き | 会計、後片づけ | 退場後、会場外にて見送り | ♪U2 |  |  | 電卓・金庫
ビンゴカード
その他特記事項 | [7 empty] | 景品
ボールペン
サインペン
トランシーバー